## Лист1
# | Запрос | Комментарий РБТ | Комментарий Энди | Приоритет | Прогноз, ч | План, ч | Факт, ч | План, старт | Факт, старт | Факт, оконч
1 | Разработка системы доступа к отдельным разделам подразделам (сегментов, решений) | Планируем ввести спецсегменты (отраслевое по, асу тп, ии) и доступ к ним только после регистрации | Нужно понимать должна ли быть еще какая- то отдельная вкладка в меню с ЛК, оно просто уже критично заполнено. Будут ли Избранное и ЛК дублирующими сущностями или взаимозаменяемыми.
1.1 | Система авторизации | Регистрация по e-mail, фио, телефон, компания, должность. Продумать о возможности использования 2FA | Необходимо понять будет ли у пользователя возможность управлять этими настройками, чтобы не только внешнюю часть продумать, но и фактический функционал. Необходимо понять будут ли какие то еще сущности или будет дублироваться полностью раздел избранное и нужен ли он в таком случае вообще, или же всех принудительно перекидывать на ЛК.
1.2 | Личный кабинет (ЛК) | привязать сохраннение Избранного к ЛК | см. пункт выше
Примерное количество часов, которые могут потребоваться на дизайн и разработку - 232 часа
1.3 | Подписка на Аналитический бюлетень | необходим функционал рассылки по базе e-mail+признак_подписка | Подписка на бюлетень осуществляется через какие парааметры? Можно ли использовать для этого существующую форму обратной связи с докрученным функционалом.
1.4 | Информация по изменениям в модели | необходим функционал рассылки по базе e-mail+признак_подписка_на_изменения | По п1.3 и п1.4 пока нет оценки нужно уточнять формат. Нужны будут дополнительные консультации.
2 | Реализовать экспорт Решения(-ий) и/или Продуктов из Избранного | В виде выгружаемого файла .pdf
2.1 | Подготока макета брошюры | Разработка структуры, дизайна, статического контента | Необходимо понять какие сущности и параметры для продукта и решения необходимо включить в аналитику. После этого уже придумается дизайн. Выгружается брошюра только из ЛК или если ЛК и избранное не взаимозаменяемые сущности то и там и там?
2.2 | Разработка функционала сбора брошюры из базы данных |  | Нужны уточнения.
2.3 |  |  | Примерно 192 часа
3 | Новой свойство для Продукта "Используется в Скала^р"
3.1 | Предусмотреть возможность связи "одно-к-многим" к Продуктам_сегмента_ПАК
3.2 | Предусмотреть возможность раскрытия ПАК до составных компонетов, если установлены такие связи | Возможно (?) использовать для этого структуру сущности Решение, т.е. ПАК помимо включения в состав справочника продуктов записью, может быть "продублирован" в виде готового Решения, которое прозрачно не видно через раздел Решения, а раскрываться через ссылку в карточке Продукта | Нужны уточнения по дизайну и структуре новой сущности ПАК. Переход на эту цепочку переходит из карточки продукта? Если так, то там необходимо предусмотреть кнопку с переходом на такие разделы. Может ли пользователь сохранить ПАК решение как решение или как оно должно маркироваться в избранном? Какие сущности для экспорта? Возможен ли режим конструктрова в ПАК цепочке?
3.3 |  |  | За все примерно 160 часов
4 | Расширение раздела Решений "Сценарием использования" | Текст на несколько абзацев, могут быть изображения и/или gif
4.1 | Определить способ реализации | Всплывающее окно по аналогии с виджетами Аналитик, или отдельная страницы Витрины | Необходмо определить сущности как они будут выстраиваться.
4.2
4.3 |  |  | Пока нет оценки, нужны уточнения
5 | К обсуждению: структура и механизм контроля совместимости продуктов в составе Решения | пока реализуемость функционала на Витрине
5.1 |  |  | Нужен пример. Примерно 64 часа
5.2
5.3
6 | Пересмотр UХ/UI в Решениях в сторону увеличения понимаемости со стороны пользователя | Поступили определенны жалобы на нелогичность, не удобство
6.1 |  | уменьшить сетку | Считаем, что сначала необхходимо оттестировать новый функционал из пунктов 1-4 а после уже править решения.
6.2 |  | дополнительные элементы для контроля действий
6.3 |  |  | Пока нет оценки
7 | Далёкие фичи: новый раздел Ландшафты | Ландшафты должны собираться из Решений, с возможностью указания количеств, и ввода описаний (сценариев использования)
7.1 |  |  | Пока не рассматриваем
7.2
7.3
8 | Далёкие фичи: Использование ИИ | пока идеи : для генерации описательной части в экспортируемую брошюру Избранного (п.2), через API YandexGPT.
8.1 |  |  | Пока не рассматриваем
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3